**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПРЕУНИВЕРСАРИЯ на период 2021-2023года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1 |  Подготовка концепции деятельности, составление дорожной карты, локальных актов Предуниверсария ПМФИ | Декабрь 2021 | ЦДПО и ПР | Создание организационно-правовой базы Предуниверсария ПМФИ |
| 2 | Цикл онлайн-экскурсий по объектам ПМФИ:-ботанический сад-производственная аптека-центр доклинических исследований-музеи-виварий-фантомный класс -обзорная экскурсия | По мере готовности | ЦДО и ПР, видеооператор, студсовет | Создание видеороликов онлайн-экскурсий для школьников, размещение на сайте и в соцсетях |
| 3 | Определение перечня базовых школ для проведения профориентационной работы | Январь 2022-2023 | ЦДО и ПР, отдел инклюзивного образования | Договоры о сотрудничестве, планы совместной работы.Конкретизация целевых аудиторий для оптимизации мер и технологий профориентационной работы |
| 4 | День ПМФИ в базовых школах института | Январь 2022-2023 | ЦДО и ПР | Информирование школьников о ПМФИ. Привлечение потенциальных абитуриентов. Отчет о проведенном мероприятии |
| 5 | Профориентационная работа в соцсетях | В течение года | ЦДО и ПР | Привлечение подписчиков и потенциальных абитуриентов  |
| 6 | Проведение ярмарок профессий | Февраль-апрель 2022-2023 | ЦДО и ПР, студсовет,отдел инклюзивного образования | Информирование школьников о специальностях ПМФИ. Отчет о проведенном мероприятии |
| 7 | Агитационно-профориентационная работа на родительских собраниях. Родительские лектории | Октябрь-декабрь, февраль-апрель20221-2023 | ЦДО и ПР, преподаватели, IT-отдел, отдел инклюзивного образования | Информирование родителей о специальностях и преимуществах обучения в ПМФИ |
| 8 | Проведение тематических вебинаров | В течение всего периода | ЦДО и ПР, преподаватели, IT-отдел,отдел инклюзивного образования | Обучение школьников по профильным предметам, решение задач для поступления в ВУЗ |
| 9 | Предуниверсарий | В течение года | ЦДО и ПР, преподаватели, научный отдел | Создание условий для последующего успешного освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшегообразования |
| 10 | Встречи со школьниками в режиме онлайн с рассказами преподавателей о профессиях, как подготовиться к поступлению, в том числе ответы на вопросы школьников | В течение года по графику | ЦДО и ПР, преподаватели, IT-отдел,отдел инклюзивного образования | Информирование школьников о специальностях ПМФИ. Привлечение потенциальных абитуриентов. Отчет о проведенном мероприятии |
| 11 | Путешествие в мир профессий – видеоэкскурсии по корпусам и факультетам ПМФИ | По мере необходимости | ЦДО и ПР, видеооператор, студсовет | Формирование имиджа ПМФИ.Привлечение потенциальных абитуриентов |
| 12 | Проведение тематических конкурсов среди школьников с выдачей дипломов и сертификатов | В течение года | ЦДО и ПР, преподаватели,отдел инклюзивного образования | Формирование интереса к будущей профессии |
| 13 | Создание или размещение фильма о ПМФИ | По мере готовности | Студсовет, администратор сайта | Формирование имиджа ПМФИ |
| 14 | Создание видеороликов о факультетах с интервью со студентами | По мере готовности | ЦДО и ПР, видеооператор, студсовет | Формирование имиджа ПМФИ |
| 15 | Проведение тренировочного тестирования в режиме онлайн для абитуриентов | В течение года | Преподаватели,администратор сайта | Определение профессиональной направленности школьников |
| 16 | Проведение профессиональных недель факультетов | В течение года | ЦДО и ПР, студсовет, сотрудники факультетов | Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими  сферы будущей [профессиональной деятельности](http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/) |
| 17 | Проведение профессионального тестирования для школьников | По мере необходимости | Преподаватели,администратор сайта | Определение профессиональной направленности школьников |
| 18 | Рассылки по школам (в том числе учителям) о мероприятиях ПМФИ | В течение года, перед мероприятиями | ЦДО и ПР | Получение информации с целью участия в мероприятиях ПМФИ |
| 19 | Организация конкурсов исследовательских работ | В течение всего периода | Кафедры, научный отдел | Формирование интереса к научно-исследовательской деятельности |
| 20 | Продолжение реализации программ «Школа юного медика» и «Школа юного спасателя» | 2022-2023  | Кафедра терапевтических дисциплин | Привлечение более подготовленных студентов.Приобретение профессиональных навыков для будущей профессии |
| 21 | Привлечение школьников к спортивным и культурно-массовым мероприятиям ПМФИ  | В течение года | Кафедра физической культуры и здоровья | Совместное участие студентов и школьников в спортивных мероприятиях для формирования имиджа ВУЗа с разносторонней деятельностью |
| 22 | Организация летних научных школ | Июнь-июль 2022-2023 |  | Профессиональная ориентация школьников |
| 23 | Конкурс плакатов на медицинскую или фармацевтическую тематику  |  | ЦДО и ПР, студсовет | Привлечение абитуриентов путем создания наглядных материалов |
| 24 | Университетские субботы онлайн | В течение учебного года | Преподаватели ПМФИ | Создание новых форм дополнительного образования и новых возможностей для организации интеллектуального досуга обучающихся. Повышение образовательного уровня школьников и студентов колледжей. Популяризация науки и научных достижений. Профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся. |
| 25 | Подготовка рекламных раздаточных материалов (буклеты, газеты, приглашения, плакаты) | Ноябрь -апрель 2022-2023 | Информационно-издательский отдел, ЦДО и ПР | Обеспечение профориентационных мероприятий раздаточным материалом |
| 26 | Реализация проектов «Мастерская для учителей химии» и «Мастерская для учителей биологии» для учителей химии и биологии средних общеобразовательных школ и медицинских колледжей | В течение года по графику | Преподаватели кафедр | Получение новых знаний и навыков для преподавания предметов.Формирование опыта подготовки абитуриентов у школьных учителей |
| 27 | Реализация проекта «Формирование образовательного пространства средствами музея» | 2022-2023 | ЦДО и ПР, кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики, преподаватели ПМФИ, отдел инклюзивного образования | Создание образовательного пространства посредством экспозиций музея.Стимулирование научно-образовательной деятельности обучающихся.Популяризация научно-исторических знаний.Формирование научных интересов и профессиональных склонностей.  |
| 28 | Разработка электронного учебного модуля «Путь в профессию» | 2022-2023 | Отдел информационных технологий, Кафедры, ЦДО и ПР | Знакомство с сущностью профессиональной деятельности по выбранной профессии (направлению подготовки).Соизмерение будущим абитуриентом собственных ожиданий относительно специальности. Оценка степени удовлетворенности выбранной специальностью.Принятие окончательного аргументированного и обдуманного решения выбора специальности;Своевременное ознакомление и выбор предметов для участия во вступительных испытаниях, необходимых для поступления на выбранную специальность. |
| 29 | Реализация проекта «Истории успеха выпускников» | По мере готовности материала | Модератор, ЦДО и ПР, студсовет | Формирование привлекательности профессий через призму успешности выпускников |
| 30 | Работа с талантливыми детьми | В течение года | ЦДО и ПР, преподаватели | Личностное развитие и успешность учащихся.Формирование инновационного кадрового ресурса социально-экономического развития региона |
| 31 | Организация проектной научно-исследовательской деятельности школьников (проекты, научно-практические конференции, круглые столы) | В течение года | Научный отдел, кафедры, ЦДО и ПР,отдел инклюзивного образования | Формирование интереса к исследовательской деятельности. Развитие их научного и творческого потенциала. Создание «эффекта погружения» в профессиональную деятельность в выбранной выпускниками школ сфере знаний |
| 32 | Организация профориентационной работы совместно с профильными учреждениями по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами | В течение года | Отдел инклюзивного образования | Проведение общих мероприятий |
| 33 | Работа с лицами с ОВЗ и инвалидами школ и колледжей  | В течение года | Отдел инклюзивного образования | Профориентационная работа с лицами с ОВЗ и инвалидами |

Разработчик Волошенко А.А.

Согласовано

Заведующий кафедрой

гуманитарных дисциплин и биоэтики Говердовская Е.В.